## Resumen
Cambios por subcontratista
Obra | Reforma Ejemplo | Moneda | UM
Presupuesto inicial | 10000
|  | Propuestas pendientes | 500
|  | Aprobaciones incompletas | 0
Cambios aprobados | 400
|  | Cantidad de aprobados | 2
Presupuesto revisado | 10400
Revisión de registros
Registros sin alertas
Los días por cambio son estimaciones; no se suman automáticamente.
Ejemplo ficticio. No incluye impuestos ni autorización contractual automática.

## Cambios
Cambios propuestos y aprobados
ID cambio | Descripción | Cantidad (+/−) | Precio unidad | Importe cambio | Estado | Aprobador | Fecha aprobación | Referencia aprobación | Días estimados | Subcontratista | Importe aprobado | Revisión
CAM-001 | Añadir revestimiento | 10 | 50 | 500 | Aprobado | Responsable Ejemplo | 2026-09-21 | ACT-01 | 2 | Equipo Ejemplo | 500 | Correcto
CAM-002 | Retirar partida | -2 | 50 | -100 | Aprobado | Responsable Ejemplo | 2026-09-22 | ACT-02 | 0 | Equipo Ejemplo | -100 | Correcto
CAM-003 | Propuesta de iluminación | 5 | 100 | 500 | Propuesto |  |  |  | 1 | Equipo Ejemplo | 0 | Correcto

## Instrucciones
Cómo utilizar este archivo
1 | Identificar a la empresa responsable de valorar o ejecutar cada modificación.
2 | Los datos son ficticios. Usa entradas azules y conserva el presupuesto inicial como punto de comparación.
3 | Cada cambio necesita ID único, descripción, cantidad, precio unitario, estado y días estimados.
4 | Cantidad positiva añade coste; cantidad negativa retira alcance. El precio unitario no debe ser negativo.
5 | Usa cero días cuando no existe impacto previsto. Un campo vacío significa que falta revisar el plazo.
6 | Aprobado exige nombre del aprobador, fecha y referencia al acuerdo. El registro no sustituye la autorización real.
7 | Solo los cambios con estado Aprobado y registro correcto entran en el presupuesto revisado.
8 | Propuesto se muestra por separado. Rechazado conserva su historial y no modifica el presupuesto.
9 | No sumes días sin analizar dependencias: dos cambios pueden ejecutarse al mismo tiempo.
10 | Revisa cualquier alerta antes de interpretar el presupuesto. Una aprobación incompleta queda fuera del total.
11 | Capacidad: 28 cambios. Añade datos en filas reservadas. Para superar el límite, amplía todos los rangos y fórmulas.
12 | Una moneda por obra; importes sin impuestos. No calcula certificaciones, pagos ni avance físico.
13 | PDF: muestra imprimible. Exporta el archivo actualizado después de registrar tus propios cambios.